## 任务切片
切片ID | 目标 | 可写目录 | 不可改范围 | 共享文件所有者 | 依赖切片 | 状态 | 负责人 | 预算
切片-0001 | 在工作区启用 TEAMODEL v3.3 协作规范并建好 P0 骨架 | 协作/**,TEAMODEL.md | dcg/**,tests/**（本次不动代码） |  |  | 已完成 | 负责人 | 2 小时
切片-0002 | 补齐项目存档层（v3.4 的 26–37）并做首次归档快照 | 协作/**,TEAMODEL.md | dcg/**,tests/**（本次不动代码） |  | 切片-0001 | 已完成 | 负责人 | 2 小时
切片-0004 | 把协议与模板迁出 DCG，改由 TEAMODEL 仓库按标签引用 | TEAMODEL.md;协作/模板/**;docs/TEAMODEL_draft_v1.md;协作/**（仅记录） | dcg/**;tests/**;evidence/**;bench/**;CONTRACT.md;DESIGN.md;README.md;pyproject.toml | 负责人 | 切片-0003 | 已完成 | guozhizhuang | 约 1 小时
切片-0005 | README 去掉 v2 版本叙事，把「定位」改为适配场景 | README.md | dcg/**;tests/**;evidence/**;bench/**;CONTRACT.md;DESIGN.md;pyproject.toml;协作/**（仅记录） | 负责人 | 切片-0004 | 已完成 | guozhizhuang | 约 30 分钟
切片-0006 | README 写明：JSONata 是结构描述语言、编译成固化 Python 提效、主场景为任意数据结构转换 | README.md | dcg/**;tests/**;evidence/**;bench/**;CONTRACT.md;DESIGN.md;pyproject.toml;协作/**（仅记录） | 负责人 | 切片-0005 | 已完成 | guozhizhuang | 约 20 分钟

## 说明
任务切片图 填写说明
交付物编号 | 02
文件 | 02-任务切片图.xlsx
产出角色 | 负责人
对应门禁 | G0 / G3
可读性设计 | 状态列用下拉，按状态筛选就知道全局进度；共享文件所有者非空时该目录改动必须先约。
用途 | 一张表看全部切片：谁负责、能改哪、卡在什么状态。
填写规则
1. | 记录表第 1 行就是表头；不要加标题行、不要合并单元格、不要留空行空列。
2. | 枚举列已配下拉，禁止手填其它值。
3. | 编号列是文本格式（防止被 Excel 当成日期）。
4. | 时间统一写 YYYY-MM-DD HH:MM:SS，需要就带 +08:00。
5. | 多值用英文逗号分隔、不加空格：证据-0003,证据-0004。
6. | 只追加不删行；作废就在状态列写「作废」并保留原行。
7. | 数值写原始值，不写跨表公式；派生统计写在本页。
8. | 不要设密码、不要隐藏工作表、不要用批注代替字段内容。
工作表 `任务切片` 字段含义
字段 | 含义 | 取值 / 格式 | 必填
切片ID | 工作单元唯一标识，永不复用 | 切片-0001 | 是
目标 | 完成后能交付什么、给谁用 | 文本 | 是
可写目录 | 这个切片允许改的路径 | src/a/**,tests/a/** | 是
不可改范围 | 明确不许碰的路径 | src/b/**（他人所有） | 是
共享文件所有者 | 共享文件由谁批准改动；没有就留空 | 角色名 | 否
依赖切片 | 必须先完成的切片 | 切片-0002,切片-0003 | 否
状态 | 生命周期位置 | 见下拉 | 是
负责人 | 谁对这个切片负总责 | 角色名 + 姓名 | 是
预算 | 允许的工具调用次数或时长 | 例：600 次 / 2 小时 | 是
枚举取值（已配下拉）
状态 | 待派工 / 进行中 / 审查中 / 验证中 / 集成中 / 已完成 / 阻塞
负责人 | 负责人 / 产品 / 需求分析 / 架构契约 / 实现工程师 / 代码评审 / 专项评审 / 测试验证 / 集成发布