## 进度
时间 | 切片ID | 当前阶段 | 已完成 | 进行中 | 阻塞项 | 下一步 | 剩余预算
2026-10-18 00:28:34 +08:00 | 切片-0001 | 进行中 | 规范升到 v3.3：补齐九角色 25 份交付物与字段字典 5.1–5.25，重建 28 份模板 | 模板表头逐字校验 | 无 | 记录 P0 骨架与账本 | 约 40 分钟
2026-10-18 00:28:44 +08:00 | 切片-0001 | 已完成 | 模板校验 25/25 通过；pytest 696 passed；验收门禁 16 PASS / 0 FAIL / 0 SKIP | 无 | 无 | 提交记录并交付 | 0
2026-10-18 01:15:00 +08:00 | 切片-0002 | 进行中 | 按存档缺口审查新增 26–37 十二份交付物，模板扩到 40 份 | 归档清单与快照 | 无 | 做首次归档快照与还原验证 | 约 1 小时
2026-10-18 01:15:00 +08:00 | 切片-0002 | 已完成 | 40 份模板表头校验 37/37 通过；归档层文件落库；快照还原验证通过 | 无 | 无 | 提交、打标签、推送 | 0
2026-10-18 02:20:00 +08:00 | 切片-0003 | 进行中 | 协议升到 v3.5：删档位/开关/可选，37+3 全量；补齐 14 份缺失交付物 | 记录追加与快照 | 无 | 提交并打标签 | 约 2 小时
2026-10-18 02:40:00 +08:00 | 切片-0003 | 已完成 | 37+3 交付物齐全；模板 40 份枚举对齐；快照-0002 还原验证通过 | 无 | 无 | 推送并重建交付包 | 0

## 说明
进度报告 填写说明
交付物编号 | 04
文件 | 04-进度报告.xlsx
产出角色 | 负责人
对应门禁 | G0
可读性设计 | 按时间倒序排列，最新一行即当前状态；阻塞项非空时整行标红（人工上色）。
用途 | 滚动记录每个切片的当前进度；最后一行就是当前状态。
填写规则
1. | 记录表第 1 行就是表头；不要加标题行、不要合并单元格、不要留空行空列。
2. | 枚举列已配下拉，禁止手填其它值。
3. | 编号列是文本格式（防止被 Excel 当成日期）。
4. | 时间统一写 YYYY-MM-DD HH:MM:SS，需要就带 +08:00。
5. | 多值用英文逗号分隔、不加空格：证据-0003,证据-0004。
6. | 只追加不删行；作废就在状态列写「作废」并保留原行。
7. | 数值写原始值，不写跨表公式；派生统计写在本页。
8. | 不要设密码、不要隐藏工作表、不要用批注代替字段内容。
工作表 `进度` 字段含义
字段 | 含义 | 取值 / 格式 | 必填
时间 | 这次报告的时间 | ISO 8601 | 是
切片ID | 报告的是哪个切片 | 切片-0001 | 是
当前阶段 | 生命周期位置 | 见下拉 | 是
已完成 | 本轮做完的事 | 文本 | 是
进行中 | 正在做的事 | 文本 | 否
阻塞项 | 卡住的原因；没有留空 | 文本 | 否
下一步 | 接下来要做什么 | 文本 | 是
剩余预算 | 还剩多少工具调用/时长 | 例：320 次 | 是
枚举取值（已配下拉）
当前阶段 | 待派工 / 进行中 / 审查中 / 验证中 / 集成中 / 已完成 / 阻塞