## 总览
切片ID | 目标 | 当前阶段 | 审查verdict | 专项verdict | 验证状态 | 集成状态 | 发布状态 | 最终验收结论
切片-0001 | 启用协作规范 v3.3 | 已完成 | 豁免（文档类，见账本第 5 行） | 豁免（同上） | passed | 未合并（文档直接落库） | 未发布 | 不适用（非发布切片）
切片-0002 | 补齐项目存档层 v3.4 | 已完成 | 豁免（文档类，见账本第 5 行） | 豁免（同上） | passed | 未合并（文档直接落库） | 未发布 | 不适用（非发布切片）
切片-0003 | 协议 v3.5 全角色全开、零配置并补齐 37+3 交付物 | 已完成 | APPROVE（16） | PASS（18） | passed | 已合并（直接落库） | 已发布（规范包 v3.5） | 通过（发布-0001）

## 门禁状态
门禁名 | 状态 | 阻塞原因 | 证据指针
G0 完整性 | 通过 |  | 证据-0001,证据-0005
G1 权限与篡改 | 通过 |  | 证据-0004
G2 契约冻结 | 未触发 | 文档类切片，无接口契约变更
G3 溯源覆盖 | 未触发 | 文档类切片，无代码改动
G4 代码评审 | 未触发 | 文档类豁免，见账本第 5 行
G5 专项审查 | 未触发 | 文档类豁免，见账本第 5 行
G6 验收 | 通过 |  | 证据-0002,证据-0003
G7 集成 | 未触发 | 无合并
G8 发布验收 | 通过 |  | 证据-0007
G0 完整性 | 通过 |  | 证据-0008,证据-0009
G1 权限与篡改 | 通过 |  | 证据-0010
G2 契约冻结 | 通过 |  | 证据-0010
G3 溯源覆盖 | 通过 |  | 证据-0009
G4 代码评审 | 通过 |  | 证据-0008
G5 专项审查 | 通过 |  | 证据-0009
G6 验收 | 通过 |  | 证据-0011
G7 集成 | 通过 |  | 证据-0010
G8 发布验收 | 通过 |  | 证据-0010,证据-0011

## 待人类决策
事项 | 类型 | 建议 | 证据指针
是否把 G0 表头校验固化成 CI 检查 | 风险 | 建议 P1 阶段再固化；现在保留人工核对 + 可复跑证据，不给协议引入常驻程序 | 证据-0001
是否启用账本哈希链 | 风险 | 建议接入 CI 时一起启用，避免手工维护

## 说明
总览 填写说明
交付物编号 | 05
文件 | 05-总览.xlsx
产出角色 | 负责人
对应门禁 | —
可读性设计 | 门禁状态用色块（未触发灰/进行中黄/通过绿/阻断红，人工上色）；待人类决策按紧急程度排序。
用途 | 人类查看入口：全局进度、门禁状态、需要人拍板的事。总览不参与门禁判定。
填写规则
1. | 记录表第 1 行就是表头；不要加标题行、不要合并单元格、不要留空行空列。
2. | 枚举列已配下拉，禁止手填其它值。
3. | 编号列是文本格式（防止被 Excel 当成日期）。
4. | 时间统一写 YYYY-MM-DD HH:MM:SS，需要就带 +08:00。
5. | 多值用英文逗号分隔、不加空格：证据-0003,证据-0004。
6. | 只追加不删行；作废就在状态列写「作废」并保留原行。
7. | 数值写原始值，不写跨表公式；派生统计写在本页。
8. | 不要设密码、不要隐藏工作表、不要用批注代替字段内容。
工作表 `总览` 字段含义
字段 | 含义 | 取值 / 格式 | 必填
切片ID | 工作单元 | 切片-0001 | 是
目标 | 一句话目标 | 文本 | 是
当前阶段 | 生命周期位置 | 文本 | 是
审查verdict | 代码审查结论 | APPROVE / CHANGES_REQUESTED / 未审 | 是
专项verdict | 专项审查结论 | PASS / FAIL / 未审 | 是
验证状态 | 验收结论 | passed / blocked / 未验 | 是
集成状态 | 是否已合并 | 已合并 / 未合并 / 部署中 / 已部署 / 回滚 | 是
发布状态 | 是否已发布 | 已发布 / 未发布 | 是
最终验收结论 | 负责人拍板结果 | 通过 / 不通过 / 未验收 | 是
工作表 `门禁状态` 字段含义
字段 | 含义 | 取值 / 格式 | 必填
门禁名 | G0…G8 中的一个 | G4 代码审查 | 是
状态 | 这道门禁现在到哪了 | 见下拉 | 是
阻塞原因 | 阻断时写清缺什么 | 文本 | 否
证据指针 | 指向证据文件 | 证据-0003 | 否
枚举取值（已配下拉）
状态 | 未触发 / 进行中 / 通过 / 阻断
工作表 `待人类决策` 字段含义
字段 | 含义 | 取值 / 格式 | 必填
事项 | 需要人拍板的事 | 文本 | 是
类型 | 属于哪一类决策 | 范围 / 验收 / 风险 / 资源 | 是
建议 | 推荐怎么定 | 文本 | 是
证据指针 | 依据 | 证据-0003 | 否
枚举取值（已配下拉）
类型 | 范围 / 验收 / 风险 / 资源