## 账本
序号 | 时间 | 操作人 | 角色 | 事件 | 对象编号 | 证据编号 | 结论 | 说明
1 | 2026-10-18 00:28:34 +08:00 | guozhizhuang | 负责人 | 开启切片 | 切片-0001 |  | 信息 | 在工作区启用 TEAMODEL v3.3
2 | 2026-10-18 00:28:34 +08:00 | guozhizhuang | 负责人 | 决策 | 切片-0001 |  | 信息 | 仓库进入 P0：只启用 G0/G1/G6；必需交付物按 P0 最小集判定（01/02/04/05/07/09/13/14/15/20/24/25 + 附件A/B/C），其余随阶段补齐
3 | 2026-10-18 00:28:34 +08:00 | guozhizhuang | 架构契约 | 冻结契约 | 契约-0001,契约-0002 |  | 通过 | 冻结两条验收契约：规范生效且不回归；28 份模板表头逐字一致
4 | 2026-10-18 00:28:42 +08:00 | guozhizhuang | 测试验证 | 运行门禁 | 门禁 G0 | 证据-0001,证据-0005 | 通过 | 必需交付物齐全；模板 28 份、表头与 §5 逐字一致 25/25
5 | 2026-10-18 00:28:42 +08:00 | guozhizhuang | 负责人 | 决策 | 切片-0001 |  | 信息 | 例外：文档/模板类切片豁免 G4 代码审查与 G5 专项审查（无代码可审），改由 G0+G3+G6 覆盖；有效期至首个代码切片。批准人=负责人
6 | 2026-10-18 00:28:42 +08:00 | guozhizhuang | 集成发布 | 运行门禁 | 门禁 G1 | 证据-0004 | 通过 | 改动路径落在 协作/** 与 TEAMODEL.md；提交作者 guozhizhuang = 负责人
7 | 2026-10-18 00:28:43 +08:00 | guozhizhuang | 测试验证 | 运行门禁 | 门禁 G6 | 证据-0002,证据-0003 | 通过 | pytest 696 passed；验收门禁 16 PASS / 0 FAIL / 0 SKIP
8 | 2026-10-18 00:28:44 +08:00 | guozhizhuang | 负责人 | 最终验收 | 切片-0001 | 证据-0001,证据-0002,证据-0003,证据-0004,证据-0005 | 通过 | 切片-0001 验收通过；规范开始启用
9 | 2026-10-18 01:15:00 +08:00 | guozhizhuang | 负责人 | 开启切片 | 切片-0002 |  | 信息 | 开启切片-0002：补齐项目存档层（v3.4）
10 | 2026-10-18 01:15:00 +08:00 | guozhizhuang | 负责人 | 决策 | 决策-0001..决策-0005 |  | 信息 | v3.4 五项决策已登记（见 28-决策记录）
11 | 2026-10-18 01:15:00 +08:00 | guozhizhuang | 架构契约 | 冻结契约 | 契约-0003 |  | 通过 | 冻结 v3.4 交付物与模板表头验收标准
12 | 2026-10-18 01:15:00 +08:00 | guozhizhuang | 测试验证 | 运行门禁 | 门禁 G0 | 证据-0006 | 通过 | 必需交付物含归档层齐全；40 份模板表头逐字一致 37/37
13 | 2026-10-18 01:15:00 +08:00 | guozhizhuang | 集成发布 | 运行门禁 | 门禁 G8 | 证据-0007 | 通过 | 归档快照 快照-0001 还原验证通过；发布状态=未发布（本切片只做可存档）
14 | 2026-10-18 01:15:00 +08:00 | guozhizhuang | 负责人 | 最终验收 | 切片-0002 | 证据-0006,证据-0007 | 通过 | 切片-0002 验收通过；存档层补齐
15 | 2026-10-18 01:40:00 +08:00 | guozhizhuang | 集成发布 | 封存归档 | 快照-0001 | 证据-0007 | 通过 | 归档包 197 份文件；SHA256 与 27 记录一致；标签 tm-v3.4 已推送到远端
16 | 2026-10-18 01:55:00 +08:00 | guozhizhuang | 负责人 | 提交改动 | 改动-0005 |  | 信息 | 附录B版本历史排序已提交；用于对外交付包
17 | 2026-10-18 02:20:00 +08:00 | guozhizhuang | 负责人 | 开启切片 | 切片-0003 |  | 信息 | 开启切片-0003：协议全角色全开、零配置
18 | 2026-10-18 02:20:00 +08:00 | guozhizhuang | 负责人 | 决策 | 决策-0006,决策-0007 |  | 信息 | v3.5 两项决策（见 28-决策记录）
19 | 2026-10-18 02:20:00 +08:00 | guozhizhuang | 架构契约 | 冻结契约 | 契约-0004,契约-0005 |  | 通过 | 冻结全开与交付包两条验收标准
20 | 2026-10-18 02:20:00 +08:00 | guozhizhuang | 测试验证 | 运行门禁 | 门禁 G0 | 证据-0008,证据-0009 | 通过 | 37 份编号交付物 + 3 份清单齐全；模板 40 份枚举对齐
21 | 2026-10-18 02:20:00 +08:00 | guozhizhuang | 集成发布 | 运行门禁 | 门禁 G1 | 证据-0010 | 通过 | 提交作者 guozhizhuang = 负责人；路径落在 TEAMODEL.md 与 协作/**
22 | 2026-10-18 02:20:00 +08:00 | guozhizhuang | 架构契约 | 运行门禁 | 门禁 G2 | 证据-0010 | 通过 | CONTRACT.md 冻结摘要 sha256 ee70e82f…20a0 未变
23 | 2026-10-18 02:20:00 +08:00 | guozhizhuang | 产品 | 运行门禁 | 门禁 G3 | 证据-0009 | 通过 | 需求-0003 全字段可追（36-追溯矩阵）
24 | 2026-10-18 02:20:00 +08:00 | guozhizhuang | 代码评审 | 运行门禁 | 门禁 G4 | 证据-0008 | 通过 | A-01..A-10 全 APPROVE（16）
25 | 2026-10-18 02:20:00 +08:00 | guozhizhuang | 专项评审 | 运行门禁 | 门禁 G5 | 证据-0009 | 通过 | B-01..B-08 全 PASS（18）
26 | 2026-10-18 02:20:00 +08:00 | guozhizhuang | 测试验证 | 运行门禁 | 门禁 G6 | 证据-0011 | 通过 | pytest 696 passed；accept 16 PASS / 0 FAIL / 0 SKIP
27 | 2026-10-18 02:20:00 +08:00 | guozhizhuang | 集成发布 | 运行门禁 | 门禁 G7 | 证据-0010 | 通过 | 22-集成记录 已登记 3f1aef4
28 | 2026-10-18 02:40:00 +08:00 | guozhizhuang | 负责人 | 运行门禁 | 门禁 G8 | 证据-0010,证据-0011 | 通过 | 发布-0001 可交付；快照-0002 还原验证通过
29 | 2026-10-18 02:40:00 +08:00 | guozhizhuang | 负责人 | 最终验收 | 切片-0003 | 证据-0008,证据-0009,证据-0010,证据-0011 | 通过 | 切片-0003 验收通过；协议 v3.5 生效
30 | 2026-10-18 02:40:00 +08:00 | guozhizhuang | 集成发布 | 封存归档 | 快照-0002 | 证据-0010 | 通过 | 归档包 215 份文件；SHA256 与 27 记录一致；标签 tm-v3.5
31 | 2026-10-18 02:40:00 +08:00 | guozhizhuang | 负责人 | 提交改动 | 改动-0006 |  | 信息 | 协议与模板改动已提交（3f1aef4）

## 说明
账本 填写说明
交付物编号 | 25
文件 | 25-账本.xlsx
产出角色 | 支撑
对应门禁 | 全部门禁
可读性设计 | 按序号升序排列；乱序或跳号即判不完整。
用途 | 只追加的历史；序号连续、不得改写既有行。
填写规则
1. | 记录表第 1 行就是表头；不要加标题行、不要合并单元格、不要留空行空列。
2. | 枚举列已配下拉，禁止手填其它值。
3. | 编号列是文本格式（防止被 Excel 当成日期）。
4. | 时间统一写 YYYY-MM-DD HH:MM:SS，需要就带 +08:00。
5. | 多值用英文逗号分隔、不加空格：证据-0003,证据-0004。
6. | 只追加不删行；作废就在状态列写「作废」并保留原行。
7. | 数值写原始值，不写跨表公式；派生统计写在本页。
8. | 不要设密码、不要隐藏工作表、不要用批注代替字段内容。
工作表 `账本` 字段含义
字段 | 含义 | 取值 / 格式 | 必填
序号 | 全局递增，从 1 开始 | 整数 | 是
时间 | 事件发生时间 | ISO 8601 | 是
操作人 | 谁做的 | 角色名 + 姓名 | 是
角色 | 以什么角色做的 | 九个角色之一 | 是
事件 | 发生了什么 | 见规范 §8 事件表 | 是
对象编号 | 涉及的编号 | 编号列表 | 是
证据编号 | 关联证据 | 证据-0003 | 否
结论 | 该事件的判定 | 通过/失败/不完整/信息 | 是
说明 | 补充信息 | 文本 | 否
枚举取值（已配下拉）
角色 | 负责人 / 产品 / 需求分析 / 架构契约 / 实现工程师 / 代码评审 / 专项评审 / 测试验证 / 集成发布
结论 | 通过 / 失败 / 不完整 / 信息