## 风险登记册
风险编号 | 描述 | 类别 | 概率 | 影响 | 等级 | 缓解措施 | 责任人 | 状态 | 关闭证据 | 登记时间
风险-0001 | 单人档位下审查独立性不足（自己审自己） | 质量 | 中 | 高 | 高 | 每轮审查至少一次独立复读或另一次独立执行；审查证据必须内嵌可复跑脚本 | 负责人 | 开放 |  | 2026-10-18 01:15:00 +08:00
风险-0002 | 模板表头校验靠人工跑脚本，未接 CI | 质量 | 中 | 中 | 中 | 已列为待人类决策（05-总览）；接 CI 后转为自动门禁 | 负责人 | 开放 |  | 2026-10-18 01:15:00 +08:00
风险-0003 | 40 份模板与 §5 字段字典漂移（改了文档忘改模板） | 质量 | 中 | 中 | 中 | verify 脚本逐字比对，纳入 G0；每次改 §5 必须重跑 | 架构契约 | 已缓解 | 证据-0006 | 2026-10-18 01:15:00 +08:00
风险-0004 | 账本为明文 xlsx，无哈希链，可被事后篡改 | 合规 | 低 | 高 | 中 | 以 git 历史 + 证据包交叉核对；哈希链方案列为待人类决策 | 负责人 | 开放 |  | 2026-10-18 01:15:00 +08:00
风险-0005 | 归档包只在本机，单机故障会丢档 | 技术 | 低 | 高 | 中 | 仓库推送到 GitHub 远端形成异地副本；归档包另存一份到外部介质（待办） | 集成发布 | 已缓解 | 证据-0007 | 2026-10-18 01:15:00 +08:00
风险-0006 | 全开初期交付物负担偏重：每个切片都要维护 37+3 份 | 质量 | 中 | 低 | 低 | 用「全开≠九个人」降低人力占用；40 份骨架一次性铺满，之后只追加增量；小型切片可用一个切片覆盖多条契约 | 负责人 | 开放 |  | 2026-10-18 02:20:00 +08:00

## 说明
风险登记册 填写说明
交付物编号 | 30
文件 | 30-风险登记册.xlsx
产出角色 | 负责人
对应门禁 | G3 / G8
可读性设计 | 按等级降序看：高等级风险必须每轮复核；`关闭证据` 没填就不算关闭。
用途 | 项目风险的登记与闭环：概率、影响、等级、缓解措施、责任人与关闭证据。
填写规则
1. | 记录表第 1 行就是表头；不要加标题行、不要合并单元格、不要留空行空列。
2. | 枚举列已配下拉，禁止手填其它值。
3. | 编号列是文本格式（防止被 Excel 当成日期）。
4. | 时间统一写 YYYY-MM-DD HH:MM:SS，需要就带 +08:00。
5. | 多值用英文逗号分隔、不加空格：证据-0003,证据-0004。
6. | 只追加不删行；作废就在状态列写「作废」并保留原行。
7. | 数值写原始值，不写跨表公式；派生统计写在本页。
8. | 不要设密码、不要隐藏工作表、不要用批注代替字段内容。
工作表 `风险登记册` 字段含义
字段 | 含义 | 取值 / 格式 | 必填
风险编号 | 风险唯一标识 | 风险-0001 | 是
描述 | 风险是什么，触发条件是什么 | 文本 | 是
类别 | 风险来源 | 技术 / 进度 / 质量 / 供应链 / 合规 | 是
概率 | 发生可能性 | 高 / 中 / 低 | 是
影响 | 一旦发生的破坏程度 | 高 / 中 / 低 | 是
等级 | 综合等级（决定复视频率） | 高 / 中 / 低 | 是
缓解措施 | 怎么防、怎么降级 | 文本 | 是
责任人 | 谁盯这条风险 | 角色名 + 姓名 | 是
状态 | 风险所处阶段 | 开放 / 已缓解 / 已发生 / 已关闭 | 是
关闭证据 | 关闭或降级的证据 | 证据-0011 | 否
登记时间 | 首次登记时间 | ISO 8601 | 是
枚举取值（已配下拉）
类别 | 技术 / 进度 / 质量 / 供应链 / 合规
概率 | 高 / 中 / 低
影响 | 高 / 中 / 低
等级 | 高 / 中 / 低
状态 | 开放 / 已缓解 / 已发生 / 已关闭