## 追溯矩阵
需求编号 | 需求摘要 | 契约编号 | 验收标准编号 | 切片编号 | 改动编号 | 提交号 | 代码审查编号 | 专项编号 | 验收结论 | 证据指针 | 状态
需求-0001 | 在工作区启用协作规范并建 P0 骨架 | 契约-0001 | 验收-0001 | 切片-0001 | 改动-0001 | a5bdca1 | 豁免（文档类） | 豁免（文档类） | passed | 证据-0002,证据-0003,证据-0004 | 已验收
需求-0002 | 补齐项目存档层（v3.4） | 契约-0003 | 验收-0003,验收-0004 | 切片-0002 | 改动-0002 | c0f047c | 豁免（文档类） | 豁免（文档类） | passed | 证据-0006,证据-0007 | 已验收
需求-0003 | 协议改为全角色全开、零配置，并补齐本仓库 37+3 交付物 | 契约-0004 | 验收-0005 | 切片-0003 | 改动-0006 | 3f1aef4 | 16-代码审查报告（A-01..A-10） | 18-专项审查报告（B-01..B-08） | passed | 证据-0008,证据-0009 | 已验收

## 说明
追溯矩阵 填写说明
交付物编号 | 36
文件 | 36-追溯矩阵.xlsx
产出角色 | 产品
对应门禁 | G3
可读性设计 | 一行一条验收标准，右侧列指针；任何一格空着就是溯源断链。
用途 | 一张表看全链：需求→契约→验收标准→切片→改动→提交→评审→专项→验收→证据；G3 的汇总视图。
填写规则
1. | 记录表第 1 行就是表头；不要加标题行、不要合并单元格、不要留空行空列。
2. | 枚举列已配下拉，禁止手填其它值。
3. | 编号列是文本格式（防止被 Excel 当成日期）。
4. | 时间统一写 YYYY-MM-DD HH:MM:SS，需要就带 +08:00。
5. | 多值用英文逗号分隔、不加空格：证据-0003,证据-0004。
6. | 只追加不删行；作废就在状态列写「作废」并保留原行。
7. | 数值写原始值，不写跨表公式；派生统计写在本页。
8. | 不要设密码、不要隐藏工作表、不要用批注代替字段内容。
工作表 `追溯矩阵` 字段含义
字段 | 含义 | 取值 / 格式 | 必填
需求编号 | 需求条目编号 | 需求-0001 | 是
需求摘要 | 一句话说明 | 文本 | 是
契约编号 | 对应已批准契约 | 契约-0001 | 是
验收标准编号 | 对应验收标准 | 验收-0001 | 是
切片编号 | 实现该需求的切片 | 切片-0001 | 是
改动编号 | 对应改动单元 | 改动-0001 | 否
提交号 | 对应提交 | 86d929b | 否
代码审查编号 | 对应审查记录 | 审查-0001 | 否
专项编号 | 对应专项审查记录 | 专项-0001 | 否
验收结论 | 该条的最终验收结果 | passed / blocked | 是
证据指针 | 支撑证据 | 证据-0002 | 是
状态 | 溯源链是否闭合 | 完整 / 断链 | 是
枚举取值（已配下拉）
验收结论 | passed / blocked
状态 | 完整 / 断链