## 契约草稿
契约ID | 验收标准ID | 验收标准 | 边界条件 | 优先级 | 状态
契约-0001 | 验收-0001 | TEAMODEL v3.3 在仓库生效，且全量测试与验收门禁不回归 | 本次不改 dcg/ 与 tests/；文档类切片豁免 G4/G5 | 高 | 已提交
契约-0002 | 验收-0002 | 28 份模板齐全、表头逐字一致 | 模板目录整体重建，旧模板作废（以 §3 文件名为准） | 高 | 已提交
契约-0003 | 验收-0003 | v3.4 交付物 37 份 + 模板 40 份且表头逐字一致 | 只校验文档与模板，不改代码；附件清单按 v1 冻结 | 高 | 已提交
契约-0004 | 验收-0005 | 协议默认全角色全开、零配置，本仓库 37+3 交付物全部在档 | 无档位/无开关/无可选项；偏离只能记账本并在 G8 前关闭 | 高 | 已提交
契约-0005 | 验收-0006 | 对外交付包 v3.5 可交付，归档快照可校验可还原 | 包不含本仓库真实验收编号与账本历史 | 中 | 已提交
契约-0006 | 验收-0008 | DCG 版本库不含协议与模板，按 TEAMODEL 仓库 tag tm-v3.5.1 引用 | 模板作为本地缓存不入库；协议升版需同步 01 画像的版本号与标签 | 高 | 已提交
契约-0007 | 验收-0009 | README 标题为 # DCG、不含 v2 状态段、§0 为适配场景 | 只改 README，不动代码与契约文件 | 中 | 已提交
契约-0008 | 验收-0010 | README 定位按用户口径修订（JSONata 描述语言 / 编译固化 / 主场景任意数据结构转换） | 只改 README 首段与 §0，不动代码与契约文件 | 中 | 已提交
契约-0009 | 验收-0011 | README 删除基线/锚点引用块与 §0.1–§0.3 三个子节 | 只改 README，不动代码与契约文件 | 中 | 已提交

## 说明
需求契约草稿 填写说明
交付物编号 | 09
文件 | 09-需求契约草稿.xlsx
产出角色 | 需求分析
对应门禁 | G0 / G3
可读性设计 | 验收标准每行一条，不超过 8 行；状态列用下拉（草稿/已提交）。
用途 | 需求分析员提交给产品的草稿；产品批准后流转为 07-需求契约。
填写规则
1. | 记录表第 1 行就是表头；不要加标题行、不要合并单元格、不要留空行空列。
2. | 枚举列已配下拉，禁止手填其它值。
3. | 编号列是文本格式（防止被 Excel 当成日期）。
4. | 时间统一写 YYYY-MM-DD HH:MM:SS，需要就带 +08:00。
5. | 多值用英文逗号分隔、不加空格：证据-0003,证据-0004。
6. | 只追加不删行；作废就在状态列写「作废」并保留原行。
7. | 数值写原始值，不写跨表公式；派生统计写在本页。
8. | 不要设密码、不要隐藏工作表、不要用批注代替字段内容。
工作表 `契约草稿` 字段含义
字段 | 含义 | 取值 / 格式 | 必填
契约ID | 契约条目标识 | 契约-0001 | 是
验收标准ID | 可执行验收标准编号 | 验收-0001 | 是
验收标准 | 可观察、可执行的判定 | 文本 | 是
边界条件 | 明确不做什么、极端输入怎么算 | 文本 | 是
优先级 | 排期依据 | 高/中/低 | 是
状态 | 草稿 / 已提交 | 见下拉 | 是
枚举取值（已配下拉）
状态 | 草稿 / 已提交
优先级 | 高 / 中 / 低