## 变更记录
变更编号 | 对象类型 | 对象编号 | 变更前 | 变更后 | 原因 | 影响分析 | 批准人 | 时间 | 状态 | 证据指针
变更-0001 | 交付物 | TEAMODEL.md | v3.3：25 份编号交付物 + 3 附件清单，28 份模板 | v3.4：37 份编号交付物 + 3 附件清单，40 份模板 | 存档缺口审查发现 14 项档案缺失 | 新增 26–37；G8 增加归档检查；§5 扩到 5.37 | 用户+负责人 | 2026-10-18 01:15:00 +08:00 | 已生效 | 证据-0006
变更-0002 | 流程 | §3.6 | 无（重复型文档按固定名单文件） | 一实例一文件 + 编号只增 + 作废迁移 + 24 小时内登记归档清单 | 档案只剩最后一版 | 06/17/19/21/23/24/27 改为实例命名 | 负责人 | 2026-10-18 01:15:00 +08:00 | 已生效
变更-0003 | 需求 | 契约-0002 | 验收标准：28 份模板表头逐字一致 | 新增 契约-0003：37 份交付物 + 40 份模板表头逐字一致 | 交付物扩到 37 份 | 02/20 曲线：验收-0003 取代验收-0002 作为当前模板验收口径；验收-0002 保留为历史 | 产品+负责人 | 2026-10-18 01:15:00 +08:00 | 已生效 | 证据-0006

## 说明
变更记录 填写说明
交付物编号 | 29
文件 | 29-变更记录.xlsx
产出角色 | 负责人
对应门禁 | G2 / G3
可读性设计 | `变更前/变更后` 必须是可对照的具体值，不写「优化了一下」；`影响分析` 写清波及哪些已批准的契约。
用途 | 任何冻结物改动前后的对照：需求、契约、设计、路径、清单、交付物；没有变更单的改动视为违规。
填写规则
1. | 记录表第 1 行就是表头；不要加标题行、不要合并单元格、不要留空行空列。
2. | 枚举列已配下拉，禁止手填其它值。
3. | 编号列是文本格式（防止被 Excel 当成日期）。
4. | 时间统一写 YYYY-MM-DD HH:MM:SS，需要就带 +08:00。
5. | 多值用英文逗号分隔、不加空格：证据-0003,证据-0004。
6. | 只追加不删行；作废就在状态列写「作废」并保留原行。
7. | 数值写原始值，不写跨表公式；派生统计写在本页。
8. | 不要设密码、不要隐藏工作表、不要用批注代替字段内容。
工作表 `变更记录` 字段含义
字段 | 含义 | 取值 / 格式 | 必填
变更编号 | 变更单唯一标识 | 变更-0001 | 是
对象类型 | 改的是什么 | 需求 / 契约 / 设计 / 路径 / 清单 / 交付物 | 是
对象编号 | 被改对象的编号 | 契约-0002 | 是
变更前 | 原值/原要求 | 文本 | 是
变更后 | 新值/新要求 | 文本 | 是
原因 | 为什么要改 | 文本 | 是
影响分析 | 波及哪些切片、契约、已验证结论 | 文本 | 是
批准人 | 谁批准这条变更 | 角色名 + 姓名 | 是
时间 | 变更批准时间 | ISO 8601 | 是
状态 | 是否已落地 | 已完成 / 待批准 | 是
证据指针 | 批准与复核证据 | 证据-0010 | 否
枚举取值（已配下拉）
对象类型 | 需求 / 契约 / 设计 / 路径 / 清单 / 交付物
状态 | 已完成 / 待批准